## Arkusz1
20c - Zarządzanie budynkami | wszelkie obliczenia zrealizowane są za pomocą formuł excelowych
Oszacowanie złożoności aktorów
Aktor | Złożoność | Waga | Uzasadnienie |  | Złożoność | Liczba aktorów
Administrator | Złożony | 3 | Użytkownik końcowy komunikujący się z systemem za pomocą GUI |  | 1 | 1
Wykonawca | Złożony | 3 | Użytkownik końcowy komunikujący się z systemem za pomocą GUI |  | 2 | 0
Usługodawca | Złożony | 3 | Użytkownik końcowy komunikujący się z systemem za pomocą GUI |  | 3 | 3
Czas | Prosty | 1 | Prosty skrypt działający tylko na jednej tabeli w bazie danych
|  | UAW = | 10 |  | UAW | 10
Oszacowanie złożoności przypadków użycia
Przypadek użycia | Złożoność | Waga | Uzasadnienie |  | Złożoność | Liczba przypadków użycia
Wprowadź informacje o budowie | Prosty | 5 | Operuje na pojedynczej encji bazy danych |  | 5 | 9
Modyfikj informacje o budowie | Prosty | 5 | Operuje na pojedynczej encji bazy danych |  | 10 | 2
Sporządź listę wykonanych budynków | Złożony | 15 | Dotyka trzech encji w bazie danych (Budynek, Budowa, Wykonawca) |  | 15 | 2
Dodaj budynek | Prosty | 5 | Operuje na pojedynczej encji bazy danych
Modyfikuj status budynku | Prosty | 5 | Operuje na pojedynczej encji bazy danych |  | UUCW | 95
Dodaj firmę | Prosty | 5 | Operuje na pojedynczej encji bazy danych
Sporządź listę budynków | Prosty | 5 | Operuje na pojedynczej encji bazy danych
Sporządź listę wykonanych usług dla danego budynku | Złożony | 15 | Dotyka trzech encji w bazie danych (Budynek, Budowa, Wykonawca)
Sporządź listę wykonanych usług | Średnio złożony | 10 | Operuje na dwóch encjach bazy danych (Usługa, Usługodawca)
Wprowadź informacje o usłudze | Prosty | 5 | Operuje na pojedynczej encji bazy danych
Modyfikuj szczegóły usługi | Prosty | 5 | Operuje na pojedynczej encji bazy danych
Modyfikuj status usługodawcy | Prosty | 5 | Operuje na pojedynczej encji bazy danych
Oznacz nieaktywnych usługodawców | Średnio złożony | 10 | Operuje na dwóch encjach bazy danych (Usługa, Usługodawca)
|  | UUCW = | 95
Oszacowanie kryteriów złożoności środowiska
Symbol | Opis | Waga | Wpływ/Istotnośc dla projektu | Uzasadnienie |  | Waga * Wpływ
E1 | Znajomość metodyki, języka UML | 1.5 | 3 | Większość diagramów poznano na różnych zajęciach |  | 4.5
E2 | Doświadczenie zespołu | 0.5 | 2 | Doświadczenie tylko z projektami uczelnianymi |  | 1
E3 | Znajomość technik obiektowych | 1 | 4 | Od trzech lat obracamy się wokół zagadnień obiektowych |  | 4
E4 | Umiejętności głównego analityka | 0.5 | 3 | Umiejętności są wystarczające, aczkolwiek nie wybitne |  | 1.5
E5 | Motywacja zespołu | 1 | 2 | Temat zarządzania budynkami jest szczególnie interesujący dla większości |  | 2
E6 | Stabilność wymagań | 2 | 2 | Wymagania nie są tak szczegółowe jak mogłyby być |  | 4
E7 | Udział pracowników w niepełnym wymiarze czasu | -1 | 4 | Większość pracowników może poświęcić tylko trochę wolnego czasu |  | -4
E8 | Skomplikowane języki programowania | -1 | 1 | Java nie jest zbyt skomplikowamym językiem |  | -1
|  | ECF = | 1.04 |  | Suma | 12
Oszacowanie kryteriów złożoności technicznej
Symbol | Opis | Waga | Wpływ/Istotnośc dla projektu | Uzasadnienie |  | Waga * Wpływ
T1 | Rozproszenie systemu | 2 | 1 | System nie wymaga rozproszonego przetwarzania danych |  | 2
T2 | Wydajność systemu | 1 | 1 | Wydajność nie jest istotnym elementem systemu |  | 1
T3 | Wydajność dla użytkownika końcowego | 1 | 1 | Wydajność użytkownika końcowego nie jest zbyt istotnym elementem |  | 1
T4 | Złożone przetwarzanie wewnętrzne | 1 | 0 | Brak wykorzystywania złożonych algorytmów |  | 0
T5 | Re-używalność | 1 | 2 | Jest szansa, że kawałki kodu mogą być wykorzystywane przy tworzeniu innego systemu do zarządzania innymi dobrami |  | 2
T6 | Łatwość w instalacji | 0.5 | 3 | Standardowa instalacja u klienta: architetura serwerowa, bazodanowa itp. |  | 1.5
T7 | Łatwość użycia | 0.5 | 4 | System powinien być intuicyjny w obsłudze |  | 2
T8 | Przenośność | 2 | 1 | Aplikacja powinna działać tylko w środowisku windows desktop |  | 2
T9 | Łatwość wprowadzania zmian | 1 | 4 | System powinien mieć łatwą możliwość rozbudowy |  | 4
T10 | Współbieżność | 1 | 1 | Przetwarzanie współbieżne może wystąpić w śladowych ilościach |  | 1
T11 | Specjalne mechanizmy ochrony dostępu | 1 | 4 | RODO, dane firm itp. powinny być dobrze zabezpieczone |  | 4
T12 | Udostępnianie użytkownikom zewnętrznym | 1 | 0 | Nikt z zewnątrz nie będzie korzystał z systemu |  | 0
T13 | Dodatkowe szkolenia użytkowników | 1 | 4 | Każdy użytkownik końcowy powinien przejść gruntowne szkolenie z systemu |  | 4
|  | TCF = | 0.845 |  | Suma | 24.5
Wyliczenie złożoności
Obliczenie nieskorygowanych punktów przypadków użycia
UUPC = | 105
Obliczenie punktów przypadków użycia
UCP = | 92.274
Obliczenie liczby roboczogodzin | 1 UPC = 15 roboczogodzin
1384.11
Obliczenie liczby roboczomiesięcy | 1 roboczomiesiąc = 176 roboczogodzin
7.8643